**План/отчет о реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи** | **Наименование мероприятия** | **Плановый Срок реализации** | **Ожидаемый конечный результат реализации проекта** | **Фактический****Срок реализации** | **Результат**  | **Примечания)** |
| **ЭТАП 1. Подготовительный (январь-июнь, 2020)** |  |  |  |
|  | Изучить опыт имеющихся практик по теме проекта в субъектах РФ. | * 1. Изучение и анализ опыта имеющихся практик в субъектах РФ
 | январь, 2020 г. | Аналитическая справка.Анализ изменений в системе среднего профессионального образования, обоснование актуализации темы проекта, описание имеющегося опыта в субъектах РФ. | февраль, 2020 г | Аналитическая справка. | Входит в раздел проекта. |
|  | Разработать проектную идею, текст проекта | * 1. Заседание инициативной проектной группы
 | январь-февраль 2020 г. | Сформирована заявка на участие в конкурсном отборе на присвоение статуса РИП, подготовлен инновационный проект | февраль 2020 г | Заявка. Проект.Колледжу и соисполнителям выданы свидетельства.Свидетельство ЗПК Свидетельство ЯрКИП Свидетельство ГЯПКpdf  | [https://yar-kip.edu.https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya\_deyatelnost/rip\_razrabotka\_algoritma\_p\_137/dokumenti/yarkip\_zayavka\_rip.docx](https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma_p_137/dokumenti/yarkip_innovacionnyj_proekt.docx) [yar.ru/innovatsionnaya\_deyatelnost/rip\_razrabotka\_algoritma\_p\_137/dokumenti/yarkip\_innovacionnyj\_proekt.docx](https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma_p_137/dokumenti/yarkip_innovacionnyj_proekt.docx) * [Свидетельство ЗПК [PDF]](https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma_p_137/dokumenti/svidetelstvo_zpk.pdf)
* [Свидетельство ЯрКИП [PDF]](https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma_p_137/dokumenti/svidetelstvo_yarkip.pdf)
* [Свидетельство ГЯмПКpdf [PDF**]**](https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma_p_137/dokumenti/svidetelstvo_gyampkpdf.pdf)
 |
|  | Проработать и создать нормативное, организационно-методические условия реализации проекта | * 1. Заседание рабочей группы проекта. Создание сетевого объединения по реализации проекта с представительством всех организаций-участников проекта
 | март, 2020 г. | Создано сетевое объединение.Разработано Положение о сетевом объединении профессиональных образовательных организаций. | март, 2020 г. | Создано сетевое объединение.Разработано Положение о сетевом объединении профессиональных образовательных организаций. |  |
| * 1. Анализ действующих нормативных документов и методических материалов для разработки алгоритма подготовки и проведения ГИА в виде демонстрационного экзамена, как части реализации программы среднего профессионального образования в сетевой форме.
 | март – май, 2020 г | Аналитическая справка об особенностях подготовки и проведения ГИА в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме  | Июнь, 2020 | Аналитическая справка |  |
| * 1. Разработка проекта договора о сетевом взаимодействии
 | май, 2020 г | Разработан проект договора о сетевом взаимодействииЗаключены договора между организациями-участниками сетевого объединения | июнь, 2020 г | Заключены договора между организациями-участниками сетевого объединенияГаврилов-Ямский политехнический колледжЗаволжский политехнический колледж | <https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma_p_137/dokumenti/soglashenie_gyapk.pdf><https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma_p_137/dokumenti/soglashenie_zpk.pdf>  |
| * 1. Заседание рабочей группы проекта. Разработка совместного плана мероприятий (дорожная карта)
 | июнь, 2020 г. | Согласован совместный план мероприятий | июнь, 2020 г. | План мероприятий. Определены затраты на реализацию проекта на 2020 год. | <https://drive.google.com/drive/folders/1Jkt50TrHOJh15uLaCPW8LRHZJr_NzCo8?usp=sharing>  |
|  | Проработка и создание кадровых условий реализации проекта | * 1. Подбор кадров по направлениям реализации проекта
 | июнь, 2020 г | Создана сетевая учебно-методическая комиссия по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме | Октябрь, 2020 | Создана сетевая учебно-методическая комиссия по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме | Протокол заседания |
| * 1. Информирование участников о целях, задачах и содержании проекта
 | июнь, 2020 г | Проведены семинары-совещания  | Ноябрь,2020 | Семинар-совещание с руководителями ПОО ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледжЗаволжский политехнический колледж | <https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma/meropriyatiya.html>  |
| **ЭТАП 2. Реализационный (сентябрь, 2020 – декабрь, 2021)** |  |  |  |
|  | Обеспечение материально-технических условий для реализации проекта | * 1. Анализ материально-технических условий для реализации проекта
 | сентябрь - октябрь, 2020 г | Сформирована ресурсная база профессиональных образовательных организаций – участников сетевого объединения |  | Сформирована ресурсная база профессиональных образовательных организаций – участников сетевого объединения | Аналитическая справка о состоянии технического обеспечения |
|  | Проработка и создание нормативных, учебно-методических документов реализации проекта в части подготовки обучающихся к сдаче демонстрационного экзамена  | * 1. Разработка рабочей программы/учебно-методического комплекса сетевого модуля, направленного на подготовку к ГИА в виде демонстрационного экзамена
 | сентябрь, 2020 г. | Разработана рабочая программа/учебно-методический комплекс сетевого модуля, направленного на подготовку к ГИА в виде демонстрационного экзаменаСинхронизирован учебные планы в части подготовки студентов к демонстрационному экзамену. | Январь 2021 | Разработан проект рабочей программы/учебно-методический комплекс сетевого модуля, направленного на подготовку к ГИА в виде демонстрационного экзаменаСинхронизирован учебные планы в части подготовки студентов к демонстрационному экзамену. | <https://drive.google.com/drive/folders/1OZ0iwPQLTFKDJTSV6GL3fsDWA0zxbItv?usp=sharing>Требует доработки |
| * 1. Реализация сетевого модуля
 | январь – июнь, 2021 г. | Оценочная ведомость по итогам освоения модуля | Апрель .2021 | Сформирован график сдачи ДЭ в сетевой форме | <https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vS6IDP8wqgrkBxQxA4g1iMVGmAqDf22uspZxPbHNLBv66OxtegD2hGU9cXybgWfDJE7-3dCydBc-s8z/pubhtml?gid=1799155120&single=true>  |
| * 1. Разработка нормативных документов, описывающих алгоритм подготовки и проведения ГИА в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме
 | ноябрь, 2020 –май, 2021 | Разработано положение о реализации образовательных программ среднего профессионального образования в сетевой форме.Участниками сетевого объединения подписаны договоры о реализации образовательных программ среднего профессионального образования в сетевой форме.Разработана методика расчёта финансово-экономического обеспечения подготовки и проведения ДЭ в сетевой форме и (или) механизм применения корректирующего коэффициента к государственному заданию ПОО Разработан пакет нормативных документов. |  |  |  |
| * 1. Разработка методических документов, описывающих алгоритм подготовки и проведения ГИА в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме
 | январь – июнь, 2021 г. | Разработан пакет методической документации |  |  |  |
|  | Организация проведения демонстрационного экзамена в сетевой форме | * 1. Организационно-методическое сопровождение проведения ГИА в форме демонстрационного экзамена
 | июнь, 2021 г | Проведен демонстрационный экзамен в сетевой формеПротокол ДЭ из системы CISПротоколы заседания государственной экзаменационной комиссии |  |  |  |
|  | Диагностика результативности реализации этапа проекта.Провести анализ достигнутых результатов. Обобщить результаты деятельности,  | * 1. Анализ результатов проведения демонстрационного экзамена
 | сентябрь,2021 г. | Обсуждение отчета о результатах ГИА в виде демонстрационного экзамена.Выявлены проблемы. Определены перспективы дальнейшей реализации проекта. |  |  |  |
|  | Проработка и создание кадровых условий реализации проекта | * 1. Разработка программ корпоративного обучения педагогических кадров
 | сентябрь – ноябрь, 2020 | Разработаны программы корпоративного обучения педагогических кадров, направленная на совершенствование профессиональных компетенции | Декабрь, 2020 | Разработана дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Формирование компетенций педагогов, необходимых для работы, по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации и демонстрационного экзамена»в объеме 18 ч. | <https://drive.google.com/drive/folders/1F2_Q5821UHdQ7SuwVsQ6GmVIyrGbbBvc?usp=sharing>  |
| * 1. Обучение педагогических кадров для реализации проекта
 | январь, 2021 – февраль, 2022 г | Проведено обучение педагогических кадров | Декабрь, 2020Январь, 2021апрель-июнь 2021 | Проведено обучение педагогических кадров(19 человек)Ярославский колледж индустрии питанияГаврилов-Ямский политехнический колледжЗаволжский политехнический колледжСерия мастер-классов от шеф-поваров партнеров-работодателей | Ссылка на новость<https://drive.google.com/drive/folders/1r3r3iX6H1hhQu4UN34uZiVeAa5SACGwW?usp=sharing>  |
|  | Расширение состава участников сетевого объединения | * 1. Уточнение состава сети и состава сетевого совета
	2. Уточнение совместного плана мероприятий
 | по мере поступления заявок | В сетевое объединение включены другие профессиональные образовательные организацииУточнен совместный план мероприятий | 4 февраля20218 апреля 2021 | Семинар для представителей ПОО ЯО , 1 МОК, зарубежных партнеровОбмен опытом.Планирование совместных мероприятий.Создано сетевое объединение профессиональных образовательных организаций и работодателей Ярославской области по профессиям и специальностям, входящим в укрупнённую группу 43.00.00 «Сервис и туризм»  | Тема: ЯКИП семинар обмен опытом (в рамках РИП)Время: Это регулярная конференция Начать в любое времяПодключиться к конференции Zoomhttps://us04web.zoom.us/j/74819869853?pwd=UE9oTEhPdVg4MmNPakpQYnpXdVFZQT09Идентификатор конференции: 748 1986 9853 Код доступа: 123Страница Сетевого объединения <https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/setevoe_vzaimodeystvie__pr_220/obshchaya_informatsiya.html>  |
|  | Создание условий для информационного сопровождения проекта | * 1. Размещение информации о реализации проекта на сайтах организаций-участников проекта
 | по мере поступления информации | Имеется Интернет-ресурс с актуальной информацией о ходе проекта  | по мере выполнения | Сайт колледжа - Интернет-ресурс с актуальной информацией о ходе проекта  | <https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma/dokumenti.html><https://yar-kip.edu.yar.ru/demonstratsionniy_ekzamen/demonstratsionniy_ekzamen.html>  |
| * 1. Проведение регионального семинара-совещания (или представление результатов в рамках других региональных мероприятий) о промежуточных результатах реализации проекта
 | Сентябрь, 2021 | Представлены промежуточные результаты проекта | 22 апреля2021 | Семинар-совещание с руководителями ПОО, представителями СУМК о ходе подготовки к сдаче ДЭ |  |
|  | Диагностика результативности проекта | * 1. Анализ результативности проекта на этапе, подготовка плана корректирующих мероприятий
 | Декабрь, 2021 | Аналитическая справка по результатам реализации проектаПлан корректирующих мероприятий |  |  |  |
| **ЭТАП 3. Итоговый (январь – февраль, 2022)** |  |  |  |
|  | Создание условий для информационного сопровождения проекта | * 1. Размещение информации о реализации проекта на сайтах организаций-участников проекта
 | По мере поступления информации | Имеется Интернет-ресурс с актуальной информацией о ходе проекта  |  | Сайт колледжа - Интернет-ресурс с актуальной информацией о ходе проекта  | <https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma/dokumenti.html><https://yar-kip.edu.yar.ru/demonstratsionniy_ekzamen/demonstratsionniy_ekzamen.html>  |
| * 1. Проведение регионального семинара-совещания (или представление результатов в рамках других региональных мероприятий) о промежуточных результатах реализации проекта
 | Февраль, 2022 | Представлены промежуточные результаты проекта на региональных мероприятияхМатериалы, подготовленные к публикации |  |  |  |
| * 1. Подготовка к публикации материалов об особенностях проведения ГИА в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме
 | Январь, 2022 |  |  |  |
| * 1. Публикация на сайте полного пакета разработанных материалов в ходе реализации проекта
 | Февраль, 2022 | Разработаны методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме |  |  |  |
|  | Диагностика результативности проекта | * 1. Анализ результативности проекта на этапе
 | Февраль, 2022 | Аналитическая справка по результатам реализации проекта |  |  |  |