**Отчет ГПОУЯО Ярославского колледжа индустрии питания**

**о работе РИП по направлению «Разработка алгоритма подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме»**

**за 1 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Срок выполнения | Мероприятие в соответствии с планом работы РИП | Результаты выполнения | Предложения по корректировке (если необходимо) |
| 1 | январь -март, 2021 г. | Разработка, нормативных, методических документов, описывающих алгоритм подготовки и проведения ГИА в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме | Разработан пакет нормативных документов.  Участниками сетевого объединения подписаны договоры о реализации образовательных программ среднего профессионального образования в сетевой форме.  Разработана методика расчёта финансово-экономического обеспечения подготовки и проведения ДЭ в сетевой форме. | нет |