**Отчет ГПОУЯО Ярославского колледжа индустрии питания**

**о работе РИП по направлению «Разработка алгоритма подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме»**

**за 3 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Срок выполнения | Мероприятие в соответствии с планом работы РИП | Результаты выполнения | Предложения по корректировке (если необходимо) |
| 1 | сентябрь, 2021 г. | Анализ результатов проведения демонстрационного экзамена | Обсуждение отчета о результатах ГИА в виде демонстрационного экзамена.  Выявлены проблемы.  Определены перспективы дальнейшей реализации проекта. | нет |
| 2 | сентябрь – ноябрь, 2021 | Разработка программ корпоративного обучения педагогических кадров | Разработаны программы корпоративного обучения педагогических кадров, направленная на совершенствование профессиональных компетенции | нет |