**Итоговый отчет о реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи** | **Наименование мероприятия** | **Плановый Срок реализации** | **Ожидаемый конечный результат  реализации проекта** | **Фактический**  **Срок реализации** | **Результат** | **Отметка о выполнении** | **Примечания** |
| **ЭТАП 1. Подготовительный (январь-июнь, 2020)** | | | | |  |  |  |  |
|  | Изучить опыт имеющихся практик по теме проекта в субъектах РФ. | * 1. Изучение и анализ опыта имеющихся практик в субъектах РФ | январь, 2020 г. | Аналитическая справка.  Анализ изменений в системе среднего профессионального образования, обоснование актуализации темы проекта, описание имеющегося опыта в субъектах РФ. | февраль, 2020 г | Аналитическая справка. | Выполнено | Входит в раздел проекта. |
|  | Разработать проектную идею, текст проекта | * 1. Заседание инициативной проектной группы | январь-февраль  2020 г. | Сформирована заявка на участие в конкурсном отборе на присвоение статуса РИП, подготовлен инновационный проект | февраль  2020 г | Заявка.  Проект.  Колледжу и соисполнителям выданы свидетельства.  Свидетельство ЗПК Свидетельство ЯрКИП  Свидетельство ГЯПКpdf | Выполнено | [https://yar-kip.edu.https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya\_deyatelnost/rip\_razrabotka\_algoritma\_p\_137/dokumenti/yarkip\_zayavka\_rip.docx](https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma_p_137/dokumenti/yarkip_innovacionnyj_proekt.docx)  [yar.ru/innovatsionnaya\_deyatelnost/rip\_razrabotka\_algoritma\_p\_137/dokumenti/yarkip\_innovacionnyj\_proekt.docx](https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma_p_137/dokumenti/yarkip_innovacionnyj_proekt.docx)   * [Свидетельство ЗПК [PDF]](https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma_p_137/dokumenti/svidetelstvo_zpk.pdf) * [Свидетельство ЯрКИП [PDF]](https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma_p_137/dokumenti/svidetelstvo_yarkip.pdf) * [Свидетельство ГЯмПКpdf [PDF**]**](https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma_p_137/dokumenti/svidetelstvo_gyampkpdf.pdf) |
|  | Проработать и создать нормативное, организационно-методические условия реализации проекта | * 1. Заседание рабочей группы проекта. Создание сетевого объединения по реализации проекта с представительством всех организаций-участников проекта | март, 2020 г. | Создано сетевое объединение.  Разработано Положение о сетевом объединении профессиональных образовательных организаций. | март,  2020 г. | Создано сетевое объединение.  Разработано Положение о сетевом объединении профессиональных образовательных организаций. | Выполнено |  |
| * 1. Анализ действующих нормативных документов и методических материалов для разработки алгоритма подготовки и проведения ГИА в виде демонстрационного экзамена, как части реализации программы среднего профессионального образования в сетевой форме. | март – май, 2020 г | Аналитическая справка об особенностях подготовки и проведения ГИА в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме | Июнь, 2020 | Аналитическая справка | Выполнено |  |
| * 1. Разработка проекта договора о сетевом взаимодействии | май, 2020 г | Разработан проект договора о сетевом взаимодействии  Заключены договора между организациями-участниками сетевого объединения | июнь,  2020 г | Заключены договора между организациями-участниками сетевого объединения  Гаврилов-Ямский политехнический колледж  Заволжский политехнический колледж | Выполнено | <https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma_p_137/dokumenti/soglashenie_gyapk.pdf>  <https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma_p_137/dokumenti/soglashenie_zpk.pdf> |
| * 1. Заседание рабочей группы проекта. Разработка совместного плана мероприятий (дорожная карта) | июнь, 2020 г. | Согласован совместный план мероприятий | июнь, 2020 г. | План мероприятий.  Определены затраты на реализацию проекта на 2020 год. | Выполнено | <https://drive.google.com/drive/folders/1Jkt50TrHOJh15uLaCPW8LRHZJr_NzCo8?usp=sharing> |
|  | Проработка и создание кадровых условий реализации проекта | * 1. Подбор кадров по направлениям реализации проекта | июнь, 2020 г | Создана сетевая учебно-методическая комиссия по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме | Октябрь, 2020 | Создана сетевая учебно-методическая комиссия по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме | Выполнено | Протокол заседания |
| * 1. Информирование участников о целях, задачах и содержании проекта | июнь, 2020 г | Проведены семинары-совещания | Ноябрь,  2020 | Семинар-совещание с руководителями ПОО ЯО  Гаврилов-Ямский политехнический колледж  Заволжский политехнический колледж | Выполнено | <https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma/meropriyatiya.html> |
| **ЭТАП 2. Реализационный (сентябрь, 2020 – декабрь, 2021)** | | | | |  |  |  |  |
|  | Обеспечение материально-технических условий для реализации проекта | * 1. Анализ материально-технических условий для реализации проекта | сентябрь - октябрь, 2020 г | Сформирована ресурсная база профессиональных образовательных организаций – участников сетевого объединения |  | Сформирована ресурсная база профессиональных образовательных организаций – участников сетевого объединения | Выполнено | Аналитическая справка о состоянии технического обеспечения |
|  | Проработка и создание нормативных, учебно-методических документов реализации проекта в части подготовки обучающихся к сдаче демонстрационного экзамена | * 1. Разработка рабочей программы/учебно-методического комплекса сетевого модуля, направленного на подготовку к ГИА в виде демонстрационного экзамена | сентябрь,  2020 г. | Разработана рабочая программа/учебно-методический комплекс сетевого модуля, направленного на подготовку к ГИА в виде демонстрационного экзамена  демонстрационному экзамену. | Январь 2021 | Разработан проект рабочей программы/учебно-методический комплекс сетевого модуля, направленного на подготовку к ГИА в виде демонстрационного экзамена | Выполнено | <https://drive.google.com/drive/folders/1OZ0iwPQLTFKDJTSV6GL3fsDWA0zxbItv?usp=sharing> |
| * 1. Реализация сетевого модуля | январь – июнь, 2021 г. | Оценочная ведомость по итогам освоения модуля | Апрель .2021 | Сформирован график сдачи ДЭ в сетевой форме | Выполнено | <https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vS6IDP8wqgrkBxQxA4g1iMVGmAqDf22uspZxPbHNLBv66OxtegD2hGU9cXybgWfDJE7-3dCydBc-s8z/pubhtml?gid=1799155120&single=true> |
| * 1. Разработка нормативных документов, описывающих алгоритм подготовки и проведения ГИА в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме | ноябрь, 2020 –  май, 2021 | Разработано положение о реализации образовательных программ среднего профессионального образования в сетевой форме.  Участниками сетевого объединения подписаны договоры о реализации образовательных программ среднего профессионального образования в сетевой форме.  Разработана методика расчёта финансово-экономического обеспечения подготовки и проведения ДЭ в сетевой форме и (или) механизм применения корректирующего коэффициента к государственному заданию ПОО  Разработан пакет нормативных документов. | Июнь, 2021 | Положение | Выполнено |  |
| * 1. Разработка методических документов, описывающих алгоритм подготовки и проведения ГИА в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме | январь – июнь, 2021 г. | Разработан пакет методической документации | Октябрь, 2021 | Методические документы | Выполнено |  |
|  | Организация проведения демонстрационного экзамена в сетевой форме | * 1. Организационно-методическое сопровождение проведения ГИА в форме демонстрационного экзамена | июнь, 2021 г | Проведен демонстрационный экзамен в сетевой форме  Протокол ДЭ из системы CIS  Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии | июнь, 2021 г | Протоколы экзаменов | Выполнено |  |
|  | Диагностика результативности реализации этапа проекта.  Провести анализ достигнутых результатов. Обобщить результаты деятельности, | * 1. Анализ результатов проведения демонстрационного экзамена | сентябрь, 2021 г. | Обсуждение отчета о результатах ГИА в виде демонстрационного экзамена.  Выявлены проблемы.  Определены перспективы дальнейшей реализации проекта. | сентябрь, 2021 г. | Аналитическая справа | Выполнено |  |
|  | Проработка и создание кадровых условий реализации проекта | * 1. Разработка программ корпоративного обучения педагогических кадров | сентябрь – ноябрь, 2020 | Разработаны программы корпоративного обучения педагогических кадров, направленная на совершенствование профессиональных компетенции | Декабрь, 2020 | Разработана дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  «Формирование компетенций педагогов, необходимых для работы, по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации и демонстрационного экзамена» в объеме 18 ч. | Выполнено | <https://drive.google.com/drive/folders/1F2_Q5821UHdQ7SuwVsQ6GmVIyrGbbBvc?usp=sharing> |
| * 1. Обучение педагогических кадров для реализации проекта | январь, 2021 – февраль, 2022 г | Проведено обучение педагогических кадров | Декабрь, 2020  Январь, 2021  апрель-июнь 2021 | Проведено обучение педагогических кадров (19 человек)  Ярославский колледж индустрии питания Гаврилов-Ямский политехнический колледж  Заволжский политехнический колледж  Серия мастер-классов от шеф-поваров партнеров-работодателей | Выполнено | Ссылка на новость  <https://drive.google.com/drive/folders/1r3r3iX6H1hhQu4UN34uZiVeAa5SACGwW?usp=sharing> |
|  | Создание условий для информационного сопровождения проекта | * 1. Размещение информации о реализации проекта на сайтах организаций-участников проекта | по мере поступления информации | Имеется Интернет-ресурс с актуальной информацией о ходе проекта | по мере выполнения | Сайт колледжа - Интернет-ресурс с актуальной информацией о ходе проекта | Выполнено | <https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma/dokumenti.html>  <https://yar-kip.edu.yar.ru/demonstratsionniy_ekzamen/demonstratsionniy_ekzamen.html> |
| * 1. Проведение регионального семинара-совещания (или представление результатов в рамках других региональных мероприятий) о промежуточных результатах реализации проекта | Сентябрь, 2021 | Представлены промежуточные результаты проекта | 22 апреля  2021 | Семинар-совещание с руководителями ПОО, представителями СУМК о ходе подготовки к сдаче ДЭ | Выполнено |  |
| **ЭТАП 3. Итоговый (декабрь 2021-февраль 2022)** | | | | |  |  |  |  |
|  | Создание условий для информационного сопровождения проекта | * 1. Размещение информации о реализации проекта на сайтах организаций-участников проекта | По мере поступления информации | Имеется Интернет-ресурс с актуальной информацией о ходе проекта | По мере поступления информации | Сайт колледжа - Интернет-ресурс с актуальной информацией о ходе проекта | Выполнено | <https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma/dokumenti.html>  <https://yar-kip.edu.yar.ru/demonstratsionniy_ekzamen/demonstratsionniy_ekzamen.html> |
| * 1. Проведение регионального семинара-совещания (или представление результатов в рамках других региональных мероприятий) о промежуточных результатах реализации проекта | По плану ИРО | Представлены результаты проекта | Ноябрь, 2021 | ВКС | Выполнено | Ссылка на ВКС  <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5834> |