УТВЕРЖДАЮ Директор ГПОУ ЯО Ярославского колледжа индустрии питания _______________О.А.Троицкая «19» января 2024 г.

Дорожная карта

по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса (УПК) «Студенческое кафе»
 на базе ГПОУ ЯО Ярославского колледжа индустрии питания

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап (февраль – май) |
| 1.1. | Создание рабочей группы | Приказ о создании группы | Февраль | Заместитель директора по учебно-производственной работе |  |
| 1.2 | Изучение практик | Разработка предложений | Март | Рабочая группа |  |
|  | Стратегическая сессия по вопросам организации | Проработан механизм создания | Март | Заместитель директора по учебно-производственной работе |  |
|  | Подготовка нормативных правовых актов и иных документов | Разработаны проекты документов: приказ о создании УПК; положение об УПК; структура и штатное расписание; должностные инструкции работников УПК; трудовой договор; режим работы УПК. | Апрель | Рабочая группа |  |
| 1.2. | Педагогический совет с рассмотрением вопроса на тему «О создании УПК» | Принято коллективного решение о создании УПК «Студенческое кафе» | Май | Заместитель директора по учебно-производственной работе |  |
| 1.3 | Внесение изменений в локальные акты колледжа | Создана нормативно-правовая база локальных актов | Май | Заведующий отделом правовой и кадровой работы |  |
| 1.4 | Подготовка предложений по улучшению МТБ для УПК | Подготовлен пакет предложений по модернизации МТБ, сметы на ремонтные работы | Апрель - Май | Рабочая группа |  |
| 1.5 | Разработка учебного плана с учетом организации практической подготовки на базе УПК | Утвержден Учебный план с учетом учебно-практической деятельности с учетом требований ФГОС | Май | Заместитель директора по УМР Заместитель директора по УПР |  |
| Практический этап реализации (июнь - август) |
| 2.1 | Укомплектование материально – технической базы УПК | Подготовлена база для производства товара, выполнения работ и оказания услуг. | Июнь -Август | Заместитель директора по общим вопросам и безопасности |  |
| 2.2 | Планирование финансово-экономической деятельности УПК | Утвержден План финансово-экономической деятельности УПК | Июнь | Директор Рабочая группа Гл. бухгалтер |  |
| 2.3. | Составление и утверждение прейскуранта цен | Утвержден прейскурант цен на производимый товар, выполнение работ и оказания услуг. | Июнь | Директор Рабочая группа Гл. бухгалтер |  |
| Заключительный этап (сентябрь) |
| 3.1 | Открытие УПК «Студенческое кафе» | Запущены выпуск продукции | Октябрь | Руководитель УПК |  |
| 3.2 | Трудоустройство обучающихся, преподавателей | Заключены трудовые договора в соответствии со штанным расписанием | Октябрь | Специалист по персоналу Специалист по охране труда |  |
| Информационное обеспечение (май-декабрь) |
| 4.1 | Разработка медиа - плана по информационному сопровождению создания и функционирования УПК. | Освещение работы в соц.сетях и на сайте. | Май -Декабрь | Зам. директора по УПР Руководитель медиа-центра |  |
| 4.2 | Проведение открытых мероприятий | Проведено не менее 2 мероприятий | Октябрь, Март | Руководитель УПК |  |